## Sheet1
金水湖污水管道施工方案及报价
施工方案
商水县城投兴商物业在2022年4月20日进驻金水湖开展物业服务工作，发现地下室漏水严重，污水管道破损，污水污染地下室，严重影响业主居住环境。在排查后发现由于主管道和市政管网接洽处，雨污排水不畅导致，而且化粪池多年没有清掏。为切实解决地下室漏水排污问题，现委托周口市博森装饰工程有限公司制定如下施工方案进行处理（先排污后补漏）： 1、物业发布维修信息，公布施工时间，对施工区域和道路封闭通知业主； 2、对接原施工工程师，确定施工部位，以免延长施工时间； 3、确定施工部位后，挖机及人工配合破除路面； 4、挖到污水管 道塌方处，重新换新管子 φ500排污管接通市政管网 ； 5、重新砌个污水检查井，方便后期管道疏通使用，一劳永逸； 6、回填管网沙子保护层，管底管顶回填15公分； 7、破除部分做混凝土路面35公分； 8、对所有化粪池清污，管道疏通（按照实际工程量计算）。
南门污水管网维修报价表
序号 | 施工名称 | 施工量 | 单位 | 单价（元） | 小计(元） | 备注
1 | 机械破除路面 | 1 | 项 |  | 0 | 人工、机械
2 | 清理垃圾 | 1 | 项 |  | 0 | 人工、机械
3 | φ500管道连接 | 1 | 项 |  |  | 人工材料
4 | 砌管井 | 1 | 项 |  | 0 | 人工材料
5 | 回填土方、沙子 | 1 | 项 |  | 0 | 人工、机械
6 | 混凝土恢复路面 | 1 | 项 |  | 0 | 混凝土、人工、机械
7 | 15#楼排污井疏通接管 | 2 | 项 |  | 0 | 挖土方接管砌井
10 | 合计 |  |  |  | 0 | 含税
化粪池清掏抽污、维修报价表
1 | 管道疏通 | 300 | 米 |  | 0 | 以实际工程量结算
2 | 化粪池清掏抽污（3个110吨） | 80 | 车 |  | 0 | 以实际工程量结算
3 | 地下室管道维修 | 1 | 项 |  | 0
4 | 电梯井渗水维修 | 1 | 项 |  | 0
5 | 合计 |  |  |  | 0
0